УТВЕРЖДЁН

распоряжением

Администрации

МО «Каракулинский район»

от 04.12.2015г. № 90

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению на территории муниципального образования

«Каракулинский район» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик

| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение практики |
| --- | --- | --- |
|  | Анализ текущей ситуации Обоснование целесообразности внедрения успешной практики |  |
| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Практика № 2 Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного паспорта муниципального образования «Каракулинский район» | Подкин Сергей Владимирович, заместитель главы Администрации по вопросам комплексного развития- начальник отдела по управлению собственностью (имуществом) Администрации муниципального образования «Каракулинский район» тел. (834132) 3-11-36 |
|  | С целью информирования инвесторов о социально-экономическом развитии МО «Каракулинский район» ресурсно-сырьевом потенциале территории для оценки привлекательности вложения капитала требуется разработка инвестиционного паспорта. |  |
| 1.1. | Анализ социально-экономического развития муниципального образования | Формирование информации о социально-экономическом развитии муниципального образования | 11.01.2016 | 30.06.2016 | Красноперова Ольга Владимировна, начальник отдела экономики Администрации МО «Каракулинский район», тел.(834132) 3-13-73 |
| 1.2. | Анализ действующих муниципальных правовых актов в сфере регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений | Формирование перечня муниципальных правовых актов в сфере регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений | 11.01.2016 | 30.06.2016 | Лихачев Дмитрий Александрович, начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Каракулинский район», тел.(834132) 3-15-53 Япаров Эдуард Григорьевич, заместитель начальника отдела по управлению собственностью (имуществом) Администрации МО «Каракулинский район», тел. (834132) 3-16-91 |
| 1.3. | Сбор, изучение и обработка дополнительных данных | Определение дополнительных данных для Инвестиционного паспорта | 11.01.2016 | 31.07.2016 | Красноперова Ольга Владимировна, начальник отдела экономики Администрации МО «Каракулинский район», тел. (834132) 3-13-73 |
| 1.4. | Определение перечня разделов Инвестиционного паспорта | Формирование перечня разделов Инвестиционного паспорта | 11.01.2016 | 31.08.2016 | Красноперова Ольга Владимировна, начальник отдела экономики Администрации МО «Каракулинский район», тел. (834132) 3-13-73 |
| 2. | Практика № 16 Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности. На муниципальном уровне существуют проблемы низкой информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об условиях ведения предпринимательской деятельности, изменениях в законодательстве, возможностях и условиях получения финансовой поддержки. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется консультационная поддержка по мере поступления обращений, информационная поддержка – в виде проведения бесплатных семинаров, размещения информации на портале администрации МО «Каракулинский район». Для повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо создание информационного раздела «Малый и средний бизнес» с целью размещения и актуализации информации, а также популяризации предпринимательской деятельности. | Красноперова Ольга Владимировна, начальник отдела экономики Администрации МО «Каракулинский район», тел. (834132) 3-13-73 |
| 2.1. | Разработка в рамках портала Администрации МО «Каракулинский район» информационного раздела «Малый и средний бизнес» | Создание раздела «Малый и средний бизнес» на портале администрации МО «Каракулинский район» с целью ликвидации предпринимательской безграмотности | 11.01.2016 | 31.12.2016 | Красноперова Ольга Владимировна, начальник отдела экономики Администрации МО «Каракулинский район», тел. (834132) 3-13-73 |
| 2.2. | Подготовка актуальной информации о мерах муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Размещение информации о мерах муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 11.05.2016 | 31.12.2016 | Красноперова Ольга Владимировна, начальник отдела экономики Администрации МО «Каракулинский район», тел. (834132) 3-13-73 |
| 2.3. | Анализ муниципальных правовых актов в области поддержки предпринимательской деятельности | Размещение перечня муниципальных правовых актов в области поддержки предпринимательской деятельности | 11.05.2016 | 31.12.2016 | Красноперова Ольга Владимировна, начальник отдела экономики Администрации МО «Каракулинский район», тел. (834132) 3-13-73 |